###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        1

###### แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2552-2554

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

- วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

“ ส่งเสริมเศรษฐกิจ คนมีการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   บูรณาการการท่องเที่ยว

สิ่งแวดล้อมดี    ชุมชนเข้มแข็ง  ”

2. พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนา

2.1  ส่งเสริมอาชีพเสริม พัฒนารายได้ รายได้

2.2  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้

2.3 อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2.4  เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน

2.5  ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว  การบริหาร และการค้า

2.6  การสร้างความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินและสังคม

2.7  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย

2.8  สร้างระบบการบริการและการจัดการที่ดี

2.9  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

3.1  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

3.2  ประชาชนมีการศึกษา การสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.3 อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการ   พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.4  เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3.5  ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว  การบริหาร และการค้า

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        2

3.6  มีความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สินและทางสังคม

3.7  ขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย ระบบน้ำเสีย ได้รับการแก้ไข

3.8  การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพ

3.9  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา

4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  3  ปี

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคึกคัก  ปี  2552 – 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็น  7  ด้าน    ได้แก่

-  ยุทธศาสตร์ที่  1  		การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่  1.1    	พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาที่  1.2 	จัดหางาน สร้างรายได้

-  ยุทธศาสตร์ที่  2 		การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  2.1          สร้างสังคมการเรียนรู้  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

แนวทางการพัฒนาที่  2.2          การเตรียมความพร้อมแก่สังคม  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ

แนวทางการพัฒนาที่  2.3          เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่  2.4          การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  2.5          การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม  และพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดต่อสังคมและเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่  2.6          การกีฬาและนันทนาการ

-  ยุทธศาสตร์ที่  3 	            การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่  3.1          ส่งเสริมการท่องเที่ยว   การบริการและการค้า

แนวทางการพัฒนาที่  3.2          พัฒนา/ส่งเสริม การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

-  ยุทธศาสตร์ที่ 4  	            การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1         การรักษาความปลอดภัย  ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2         ส่งเสริมป้องกัน  งานบรรเทาสาธารณภัย

-  ยุทธศาสตร์ที่  5  	            การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่  5.1           การบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        3

แนวทางการพัฒนาที่  5.2           การควบคุมมลพิษจากขยะ  น้ำเสีย  ฝุ่นละออง  ก๊าซ  กลิ่น

เสียง

แนวทางการพัฒนาที่  5.3           ปรับปรุง  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  ยุทธศาสตร์ที่  6  	            การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  6.1           เสริมประสิทธิภาพการบริหาร  การจัดการในองค์กร

แนวทางการพัฒนาที่  6.2           การสร้างธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่  6.3           การปรับปรุงกฎหมาย

แนวทางการพัฒนาที่  6.4           เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  รายได้ของตำบล

-  ยุทธศาสตร์ที่  7  	             การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาที่  7.1           ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

และงานอาคาร

แนวทางการพัฒนาที่  7.2           พัฒนาระบบจราจร

แนวทางการพัฒนาที่  7.3           ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        4

สรุปรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

...........................................................

ชื่อ  อปท.	: 	องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

1.  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

จำแนกการพัฒนาออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัด

2. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

-  ยุทธศาสตร์ที่  1  	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 ดำเนินการ	จำนวน	     -	โครงการ	จาก	  6	โครงการ

-  ยุทธศาสตร์ที่  2 	การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

 ดำเนินการ	จำนวน	    44	โครงการ	จาก	  71	โครงการ

-  ยุทธศาสตร์ที่  3 	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

 ดำเนินการ	จำนวน	      1	โครงการ	จาก	 11	โครงการ

-  ยุทธศาสตร์ที่ 4  	การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

 ดำเนินการ	จำนวน	     5	โครงการ	จาก	  14	โครงการ

-  ยุทธศาสตร์ที่  5  	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ดำเนินการ	จำนวน	    2	โครงการ	จาก	   11	โครงการ

-  ยุทธศาสตร์ที่  6  	 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี

 ดำเนินการ	จำนวน	    11   	โครงการ	จาก	   25	โครงการ

-  ยุทธศาสตร์ที่  7  	การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค

 ดำเนินการ	จำนวน	    3	โครงการ	จาก	   25	โครงการ

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        5

3. โครงการที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

จำนวน 	      66       โครงการ  จากโครงการตามแผนพัฒนา      163      โครงการ

คิดเป็นร้อยละ      41

4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คึกคัก

1.เห็นควรให้มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นรูปเล่ม และให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนบท้ายชุดรายงานที่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา อบต.คึกคัก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก และประกาศให้ประชาชนทราบ

2.ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan)

3.ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคักประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานประจำปี ให้มากขึ้น

4.ให้หาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

5.ควรหาแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้ส่วนร่วมในตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

***************************************

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        6

จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554)

ประจำปี พ.ศ. 2552

................................................................

 จำแนกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ปี 2552 | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 6 | 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ | 71 | 43 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 11 | 7 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 14 | 9 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | 7 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี | 25 | 15 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค | 25 | 15 |
| รวม | 163 | 100 |

ผังแสดงจำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน  ประจำปี  2552

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        7

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปี 2552

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2552 | คิดเป็นร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ | 44 | 67 | 27 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | 1 | 2 | 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 5 | 7 | 3 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 3 | 1 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี | 11 | 17 | 7 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค | 3 | 4 | 2 |
| รวม | 66 | 100 | 41 |

แผนผังแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        8

##### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)

ประจำปี 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์  7 ด้าน)

ยุทธศาตร์ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้ามาย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 จัดหางานและสร้างรายได้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				        9

ยุทธศาตร์ 2 การพัฒนาด้านคนและสังคม

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สร้างสังคมการเรียนรู้ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก | 100,000 |  |  | 100,000 |
| 2 | โครงการงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 |  |  | 49,942 |
| 3 | โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คึกคัก | 170,000 |  |  | 157,848 |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากวีป | 260,000 |  |  | 266,000 |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนวัดคมนียเขต | 450,000 |  |  | 436,400 |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางเนียง | 240,000 |  |  | 244,000 |
| 7 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 130,000 |  |  | 39,420 |
| 8 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนบ้านปากวีป | 240,000 |  |  | 117,505.50 |
| 9 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนวัดคมนียเขต | 560,000 |  |  | 271,234.50 |
| 10 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนบ้านบางเนียง | 220,000 |  |  | 107,787 |
| 11 | อุดหนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 100,000 |  |  | 100,000 |
| 12 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย | 40,000 |  |  | 20,000 |
| 13 | อุดหนุนกลุ่มน้องผู้มีความหวัง | 20,000 |  |  | 30,000 |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       10

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเตรียมความพร้อมแก่สังคม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,446,000 |  |  | 1,352,500 |
| 2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 282,000 |  |  | 251,000 |
| 3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 |  |  | 16,000 |
| 4 | โครงการงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 40,000 |  |  | 24,600 |

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 25,000 |  |  | 150,000 |
| 2 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | 50,000 |  |  | 51,100 |
| 3 | จัดซื้อวารสารเพื่อการเรียนรู้ | 12,000 |  |  | 7,000 |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       11

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการควบคุมโรคติดต่อ | 90,000 |  |  | 39,080 |
| 2 | โครงการจัดการนวดแผนไทย | 20,000 |  |  | 20,000 |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมยาเสพติด | 30,000 |  |  | 30,000 |
| 4 | โครงการจัดระเบียบร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอย | 20,000 |  |  | 20,000 |
| 5 | โครงการรักษ์ฟัน | 15,000 |  |  | 14,800 |
| 6 | โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า | 20,000 |  |  | 20,000 |
| 7 | พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (สนับสนุน การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 7 หมู่ | 70,000 |  |  | 70,000 |
| 8 | โครงการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลคึกคัก | 40,000 |  |  | 100,000 |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       12

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 การอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดแก่สังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ | 150,000 |  |  | 52,384 |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 200,000 |  |  | 199,903.45 |
| 3 | อุดหนุนงานเทศกาลกินเจ | 30,000 |  |  | 30,000 |
| 4 | โครงการงานประเพณีลอยเรือ | 40,000 |  |  | 39,930 |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (จัดงานฉลองศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา) | 5,000 |  |  | 5,000 |
| 6 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนันทนาการ | 40,000 |  |  | 20,000 |
| 7 | โครงการวันสารทเดือนสิบ | 40,000 |  |  | 20,000 |
| 8 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า (12 สิงหามหาราชินี ฯ) | 20,000 |  |  | 73,000 |
| 9 | โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา | 30,000 |  |  | 19,900 |
| 10 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า ( 5 ธันวาฯ) | 20,000 |  |  | 20,000 |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       13

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน | 80,000 |  |  | 80,000 |
| 2 | อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านปากวีป | 60,000 |  |  | 60,000 |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อหมู่บ้าน | 20,000 |  |  | 19,902 |
| 4 | โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 30,000 |  |  | 40,000 |
| 5 | วัดหาวัสดุกีฬา | 60,000 |  |  | 59,100 |
| 6 | โครงการส่งเสริมกีฬามอแกน | 10,000 |  |  | 10,000 |

ยุทธศาตร์ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการและการค้า

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา | 150,000 |  |  | 150,000 |

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนา/ส่งเสริมการท่องที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       14

ยุทธศาตร์ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การรักษาความปลอดภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการซ้อมแผนหลบภัย “สึนามิ” | 80,000 |  |  | 35,290 |
| 2 | โครงการบรรเทาภัยช่วงเทศกาล | 20,000 |  |  | 16,390 |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า “การจัดระเบียบสังคมอำเภอตะกั่วป่า” | 30,000 |  |  | 30,000 |

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมการป้องกันงานบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | จัดหาวัสดุจราจร | 23,000 |  |  | 149,740 |
| 2 | งานรำลึก “สึนามิ” | 30,000 |  |  | 47,600 |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       15

ยุทธศาตร์ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น เสียง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | การกำจัดขยะมูลฝอย | 1,500,000 |  |  | 2,591,284 |
| 3 | จัดซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) | 150,000 |  |  | 199,526 |

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       16

ยุทธศาตร์ 6 การบริหารจัดการที่ดี

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 เสริมประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการในองค์กร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 70,000 |  |  | 66,600 |
| 2 | จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | 15,000 |  |  | 12,345 |
| 3 | จัดจ้างทำผ้าม่านและช่องลม | 180,000 |  |  | 157,513 |
| 4 | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 10,000 |  |  | 9,500 |
| 5 | จัดซื้อจานรับดาวเทียม | 10,000 |  |  | 9,800 |
| 6 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 30,000 |  |  | 28,000 |
| 7 | จัดจ้างทำโพเดียม | 25,000 |  |  | 25,000 |
| 8 | จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ | 30,000 |  |  | 30,323.80 |
| 9 | จัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม | 200,000 |  |  | 197,900 |
| 10 | กองทุนการศึกษาของบุคลากร | 40,000 |  |  | 33,000 |
| 11 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. | 60,000 |  |  | 50,000 |

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 การสร้างธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       17

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 การปรับปรุงกฎหมาย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รายได้ของตำบล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

###### รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2552				       18

ยุทธศาตร์ 7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และงานอาคาร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาวง หมู่ที่ 3 | 570,000 |  |  | 568,000 |
| 2 | ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำสายในบ้าน หมู่ที่ 3 | 900,000 |  |  | 900,000 |
| 3 | ก่อสร้างสะพาน (สายตาคอง) หมู่ที่ 4 | 1,900,000 |  |  | 1,850,000 |

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาระบบจราจร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตามแผน (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| - | - | - | - | - | - |

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปี  2552

ครั้งที่  1  /  2552

วันที่      ธันวาคม 2552

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

.................................................................................

ระเบียบวาระที่  1	เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1) ระเบียบเกี่ยวกับการติดตามและแประเมินผลแผนพัฒนาของ		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548

2) ......................................................................................

3)......................................................................................

ระเบียบวาระที่  2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม	ครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่  3	เรื่องพิจารณา

1) การติดตามและแประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  2552

2).........................................................................................

3).........................................................................................

ระเบียบวาระที่  4	อื่น  ๆ

……………………………………………………………………