ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

--------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ในการบริหารโครงการและงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๔

สวัสดิ์  ตันเก่ง

( นายสวัสดิ์  ตันเก่ง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่างๆ  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก และหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา  ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านกีฬาและสาธารณสุข  ด้านการท่องเที่ยว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการบริหารจัดการ  ภายใต้แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

หลักการและเหตุผล

©©©©©©©©©©©©©©

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี 2555 – 2557  และดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2555  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  2  ส่วน   คือ  ส่วนที่  1  บทนำ  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงาน  ประสานงาน  และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

สารบัญ

| เรื่อง |  | หน้า |
| --- | --- | --- |
| คำนำ |  | 1 |
| หลักการและเหตุผล |  | 2 |
| สารบัญ |  | 3 |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ |  |
|  | - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | 4 |
|  | - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 4 |
|  | - แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 5 |
|  | - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 6 |
| ส่วนที่ 2 | บัญชีโครงการ / กิจกรรม |  |
|  | - สรุปงบประมาณแผนการดำเนินงาน | 7-10 |
|  | - บัญชีโครงการ / กิจกรรม | 11-42 |

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา



ส่วนที่  1

1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ซึ่งแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

# 1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด            ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 26  (หมวด 5  ข้อ 26)  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

# แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

## องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## หน่วยงานอื่น

## จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

## เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

## ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

## ประกาศใช้

# 1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

-  ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก มีความชัดเจน                  มากยิ่งขึ้น

-  ทำให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

-  ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก

-  ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ  ๆ  ไป

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก   อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©